Додаток

до рішення виконавчого комітету

 від \_\_11.08.2022\_\_\_ № \_309\_\_

Завдання комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2022-2024 роки

| № з/п | Перелік завдань Програми | Термін виконання завдань | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) на рік, грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Соціальний захист** |
| 1.1  | Розробити із залученням громадських організацій та затвердити в установленому порядку програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників АТО, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 роки | До 01 липня2021 року | Управління та відділи виконавчого комітету міської ради, громадські організації та об’єднання учасників АТО | Фінансування не потребує  | - | Забезпечення належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування осіб, демобілізованих із зони АТО, їх сімей, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців |
| 1.2 | Організація та проведення зустрічей для ветеранів АТО та бійців**-**добровольців, із залученням військових психологів | 2022-2024 роки | Смілянський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,  міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації учасників АТО | Фінансування не потребує |  | Забезпечення належної психологічної допомоги учасникам АТО та бійцям**-**добровольцям |
| 1.3 | Організація та проведення виїзних семінарів - тренінгів на тему: «Особливості надання соціальних послуг учасникам АТО, сім’ям Героїв Небесної Сотні, постраждалим під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців» | 2022-2024 роки | Смілянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації учасників АТО | Фінансування не потребує |  | Якісне та безконфліктне надання соціальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців, зниження рівня соціальної напруги |
| 1.4 | Організація та проведення зустрічей, тренінгів для дружин учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Смілянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації учасників АТО | Фінансування не потребує |  | Організація груп взаємопідтримки, налагодження стосунків в сім’ях |
| 1.5 | Забезпечення надання послуги «Соціальна адаптація» учасникам АТО | 2022-2024 роки | Смілянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  | Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство демобілізованих осіб та членів їх родин |
| 1.6  | Поширення інформації про види допомоги та місця їх отримання для учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та членів їх родин, бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення | Фінансування не потребує |  - | Отримання інформації через місцеві ЗМІ та офіційний сайт міської ради, соціальні мережі |
| 1.7  | Здійснення оцінки потреб та надання комплексу необхідних соціальних послуг для учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та членів їх родин, бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує |  | Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство даних осіб та членів їх родин |
| 1.8 | Сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та членів їх родин, бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | [Комунальні некомерційні підприємства лікувально- профілактичні установи міста](https://zdrav.ck.gov.ua/uk/content/komunalne-nekomerciyne-pidpryyemstvo-smilyanska-miska-likarnya-smilyanskoyi-miskoyi-rady), управління освіти, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому, громадські та благодійні організації | Бюджет Смілянської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | В межах фінансових можливостей | Залучення коштів з не бюджетних джерел для надання грошової і натуральної допомоги учасникам АТО та Героям Небесної Сотні та членам їх родин, бійцям - добровольцям, які її потребують. |
| 1.9 | Придбання житла для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення та члени їх родин, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов | 2022-2024 роки | Сектор обліку, приватизації житла, управління праці та соціального захисту населення  | Державний бюджет та бюджет Смілянської міської територіальної громади | В межах фінансових можливостей  | Поліпшення житлових умов членів сімей учасників АТО |
| 1.10 | Забезпечення учасникам АТО та бійців**-**добровольців можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України та відповідно до вимог чинного законодавства | 2022-2024 роки | Управління архітектури, регулювання забудови та земельних  відносин міськвиконкому, відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, управління Держземагенства у Смілянському районі  | Фінансування не потребує | - | Поліпшення майнового стану учасників АТО |
| 1.11 | Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Управління праці та соціального захисту населення, відділ фінансового контролю та аудиту | Державний бюджет та бюджет Смілянської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | В межах фінансових можливостей | Поліпшення соціального стану учасників АТО |
| 1.12 | Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до п.19 частини 1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту міськвиконкому | Державний бюджет та бюджет Смілянської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | В межах бюджетних асигнувань | Поліпшення соціального стану членів сімей учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців |
| 1.13 | Першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації учасників антитерористичної операції | 2022-2024 роки | Управління праці та соціального захисту населення  | Бюджет Смілянської міської територіальної громади та, інші джерела, не заборонені законодавством | В межах фінансових можливостей | Соціальний захист учасників АТО |
| 1.14 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг родинам учасників АТО, демобілізованих із місць проведення АТО та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, сім’ям Героїв Небесної Сотні та постраждалим під час Революції Гідності | 2022-2024 роки | Підприємства, установи та організації які надають житлово-комунальні послуги  | Інші джерела, не заборонені законодавством |  | Соціальний захист сімей учасників АТО |
| 1.15 | Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) одному з членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, Героїв Небесної Сотні | 2022-2024 роки | Відділ фінансового контролю та аудиту | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Матеріальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та Героїв Небесної Сотні  |
| 1.16 | Виплата щорічної фінансової допомоги для забезпечення лікування бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Відділ фінансового контролю та аудиту | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Матеріальна підтримка бійців-добровольців |
| 1.17 | Призначення грошової допомоги добровольцям територіальної оборони | 2022-2024 роки | Відділ фінансового контролю та аудиту | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Матеріальна підтримка бійців-добровольців |
| **2. Медичне обслуговування** |
| 2.1 | Забезпечити безкоштовною диспансеризацією учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців, у тому числі дороговартісним обстеженням (МРТ, КТ та інші), а також обстеженням на соціально-небезпечні хвороби | 2022-2024 роки | [Комунальні некомерційні підприємства лікувально- профілактичні установи міста](https://zdrav.ck.gov.ua/uk/content/komunalne-nekomerciyne-pidpryyemstvo-smilyanska-miska-likarnya-smilyanskoyi-miskoyi-rady) | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Поліпшення індикаторних показників здоров’я |
| 2.2 | Забезпечити безкоштовним зубо- та слухопротезуванням учасників АТО, демобілізованих із зони АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | [Комунальні некомерційні підприємства лікувально-профілактичні установи міста](https://zdrav.ck.gov.ua/uk/content/komunalne-nekomerciyne-pidpryyemstvo-smilyanska-miska-likarnya-smilyanskoyi-miskoyi-rady) | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Поліпшення індикаторних показників здоров’я |
| 2.3 | Надання стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалим під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців на базі Комунального закладу «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни» Черкаської обласної ради та спеціалізованих ліжках для лікування ветеранів війни на базі лікувально-профілактичних закладів області | 2022-2024 роки | [Комунальні некомерційні підприємства лікувально- профілактичні установи міста](https://zdrav.ck.gov.ua/uk/content/komunalne-nekomerciyne-pidpryyemstvo-smilyanska-miska-likarnya-smilyanskoyi-miskoyi-rady) | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах фінансових можливостей | Поліпшення індикативних показників здоров’я |
| **3. Сприяння працевлаштуванню** |
| 3.1. | Забезпечити проведення превентивних та адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, залучення до самозайнятості | 2022-2024 роки | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | В межах фінансових можливостей | Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості |
| 3.2 | Організовувати та проводити для громадян, демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей громадські та інші роботи тимчасового характеру. | 2022-2024 роки | Смілянський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | В межах фінансових можливостей | Забезпечення тимчасової зайнятості |
| 3.3 | Організація, відповідно до законодавства, для військовослужбовців, які звільнені або звільняються з військової служби, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у разі реєстрації їх в установленому порядку, як безробітних та працевлаштування після проходження навчання | 2022-2024 роки | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | В межах фінансових можливостей | Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості |
| 3.4 | Здійснення державного контролю:- за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати за учасниками АТО, призваними за мобілізацію працівниками всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю); - за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями (інвалідів) | 2022-2024 роки | Управління праці та соціального захисту населення  | Смілянський міськрайонний центр зайнятості | В межах фінансових можливостей | Підвищення обізнаності з питань зайнятості, сприяння працевлаштуванню, надання психологічної підтримки |
| **4. Освіта** |
| 4.1 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - дітей із сімей загиблих учасників АТО, дітей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), демобілізованих із зони АТО, із сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь | Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців |
| 4.2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей із сімей загиблих учасників АТО, дітей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), демобілізованих із зони АТО, із сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  | В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь | Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців добровольців |
| 4.3 | Звільнення дітей учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Фінансування не потребує | - | Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців |
| 4.4 | Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців, яких знаходиться у зоні АТО | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Фінансування не потребує | - | Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій |
| 4.5 | Сприяння працевлаштування учасників АТО у навчальних закладах при наявності педагогічної освіти та вакансій | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Фінансування не потребує | - | Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців |
| 4.6 | Залучати осіб, демобілізованих із зони АТО до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Фінансування не потребує | - | Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців |
| 4.7 | Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей учасників АТО та дітей загиблих (померлих) учасників АТО | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту  | Фінансування не потребує |  | Соціальний захист сімей загиблих та учасників бойових дій |
| 4.8 | Присвоювати навчальним закладам імена героїв, що загинули за незалежність і територіальну цілісність України | 2022-2024 роки | Виконавчий комітет,відділ культури, управління освіти, молоді та спорту  | Бюджет Смілянської міської територіальної громади  |  | Вшанування пам’яті загиблих в зоні АТО  |
| **5. Культурно-мистецькі заходи** |
| 5.1 | Проведення у закладах культури міста культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів присвячених героїзму учасників АТО, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців | 2022-2024 роки | Відділ культури  | Фінансування не потребує | - | Під час відвідування мистецьких та культурно-просвітницьких заходів виникають позитивні емоції, які допомагають адаптації учасників АТО |
| 5.2 | Залучення активних громадян, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців**-**добровольців до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування | 2022-2024 роки | Відділ культури  | Фінансування не потребує | - | Залучення до культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування дасть можливість проявити свої організаторські та творчі здібності |
| 5.3 | Закладам культури області надавати можливість учасникам АТО,громадянам, демобілізованим із зони АТО та членам сімей загиблих учасників АТО відвідування культурно-просвітницьких заходів на пільгових умовах | 2022-2024 роки | Відділ культури  | Фінансування не потребує | - | Можливість відвідати культурно-просвітницькі заходи більшій кількості громадян зазначеної категорії |
| 5.4 | Встановити на території населених пунктів міста пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим учасникам АТО  | 2022-2024 роки | Відділ культури  |  |  |  |
| **6. Патріотичне виховання молодого покоління** |
| 6.1 | Залучення учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО, сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи приуроченого до державних свят | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, Товариство сприяння обороні України | Фінансування не потребує | - | Виховання в молодіжному середовищі патріотизму |
| 6.2 | Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками АТО, членами сімей загиблих учасників АТО, сім’ями Героїв Небесної Сотні, постраждалими під час Революції Гідності та волонтерами, які надають їм допомогу | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту,Товариство сприяння обороні України, громадські організації | Фінансування не потребує | - | Виховання патріотизму у дітей та молоді |
| 6.3 | Організація співпраці з громадськими організаціями учасників АТО, дружин загиблих учасників АТО щодо патріотичного виховання молоді | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту, Товариство сприяння обороні України, громадські організації | Фінансування не потребує | - | Виховання патріотизму у дітей та молоді |
| 6.4 | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України. | 2022-2024 роки | Управління освіти, молоді та спорту, громадські організації | Фінансування не потребує | - | Виховання патріотизму у дітей та молоді |

 Микола ПРОКОФ’ЄВ