СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________			№ ___________

Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту Смілянської

міської субланки Черкаської районної

ланки Черкаської територіальної

підсистеми єдиної державної системи

цивільного захисту на 2024 рік

Відповідно до п.п. 2 п. «б» ч. 1 ст. 361, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ч. 1 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 № 29-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік», абз. 5 п. 5 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 08.03.2024 № 84 «Про затвердження регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік», розпорядження Черкаської районної військової адміністрації від 14.03.2024 № 33 «Про затвердження місцевого плану основних заходів цивільного захисту на 2024 рік», з метою забезпечення високої готовності до захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Смілянської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Смілянської міської субланки Черкаської районної ланки Черкаської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 рік згідно з додатком.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм

власності розробити на основі міського плану основних заходів об’єктові плани основних заходів цивільного захисту на 2024 рік та забезпечити їх виконання.

3. Відповідальним виконавцям інформувати відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи про хід виконання об’єктових планів основних заходів у першому півріччі до 14 червня 2024 року та за рік до 22 січня 2025 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Лисенка О.В. та відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

### Міський голова								Сергій АНАНКО

Перший заступник міського голови                                      Олександр ЛИСЕНКО

П О Г О Д Ж Е Н О

Перший заступник міського голови			      Олександр ЛИСЕНКО

Заступник міського голови					      Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Заступник міського голови					      Тетяна КАРЛО

Юридичний відділ						      Оксана СІЛКО

Начальнику відділу з питань цивільного

захисту та оборонної роботи					      Юрій ЛАГУНОВ

Додаток

## до рішення виконавчого комітету

## від __28.03.2024__ № ___154___

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Смілянської міської субланки Черкаської районної

ланки Черкаської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

на 2024 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Заходи з підвищення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |
| 1. 1) | Організація та забезпечення: проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж; | ГУ ДСНС України у Черкаській облас-ті (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Забезпечено проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внас-лідок збройного нападу або вогнево-го ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апара-тів тощо); |
| 2) | здійснення заходів з прийому евакуйованого населення (жителів) із території (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню; | Комісія з питань евакуації (за потре-бою) | протягом року | Здійснено заходи з евакуації насе-лення (жителів) із територій (населе-них пунктів), які піддаються вогне-вому ураженню; |
| 3) | доставка гуманітарної допомоги (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню; | Структурні підрозділи виконавчого комітету, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) | протягом року | Доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постражда-лому населенню; |
| 4) | функціонування пунктів незламності; | Управління освіти, молоді та спорту, ГУ ДСНС України у Черкаській облас-ті (за згодою), Шевченківська дирекція залізничних перевезень РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (за зго-дою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Розгорнуто та забезпечено функціо-нування пунктів незламності; |
| 5) | аварійного електроживлення об’єктів критич-ної інфраструктури в умовах вогневого ураження; | управління економічного розвитку, управління житлово комунального господарства, відділ з питань ЦЗ та ОР, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Забезпечено аварійним електрожив-ленням 100 % об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження |
| 2. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | Відділ з питань ЦЗ та ОР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за зго-дою), суб’єкти господарювання (за згодою) | щокварталу | Забезпечено підвищення рівня стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до укрит-тя населення |
| ІІ. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 3. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки закладах освіти | Управління освіти, молоді та спорту, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області (за згодою) | до 15 грудня | Створено класи безпеки відповідно до регіонального плану заходів що-до створення класів безпеки на 2024 рік, забезпечено функціонування класів безпеки |
| 4. | Створення та використання матеріальних ре-зервів для запобігання виникненню надзвичай-них ситуацій та ліквідації їх наслідків | Відділ з питань ЦЗ та ОР | протягом року | Створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичай-них ситуацій та ліквідації їх наслід-ків у межах бюджетних асигнувань |
| 5. | Забезпечення утримання в постійній готов-ності до використання за призначенням об’єк-тів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансо-утримувачів, віднесених до відповідних кате-горій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | Відділ з питань ЦЗ та ОР, управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, ГУ ДСНС України у Чер-каській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | постійно | Забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд зазначених балансоутримувачів |
| 6. | Вжиття заходів щодо нарощування та задово-лення потреб фонду захисних споруд цивіль-ного захисту шляхом будівництва нових захис-них споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного приз-начення, що експлуатуються, з врахуванням вимог | Відділ з питань ЦЗ та ОР, управління освіти, молоді та спорту, відділ куль-тури, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), суб’єкти господа-рювання (за згодою) | до 24 грудня | Забезпечено будівництво та створен-ня об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття 100 відсотків населення |
| 7. | Обстеження, приведення у готовність (віднов-лення) об’єктів фонду захисних споруд цивіль-ного захисту; інформування ДСНС про стан захисних споруд цивільного захисту | Відділ з питань ЦЗ та ОР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за зго-дою), суб’єкти господарювання (за зго-дою) | протягом року | Забезпечено ведення належного об-ліку об’єктів фонду захисних споруд і підвищено рівень готовності захис-них споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 8. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захис-них споруд цивільного захисту, забезпечення поставки їх на облік та отримання облікового номера | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Забезпечено ведення належного об-ліку фонду захисних споруд |
| 9. | Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту системи загальнодержав-ного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Відділ з питань ЦЗ та ОР | протягом року | Забезпечено ведення належного об-ліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 10. | Уточнення інформації та в разі потреби здій-нення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Забезпечено ведення належного об-ліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 11. | Ініціювання заходів щодо подальшого вико-ристання захисних споруд цивільного захисту державної форми власності, що перебувають на балансі (утриманні, в управлінні тощо) суб’єктів господарювання приватної форми власності, з метою передачі таких захисних споруд цивільного захисту у власність територіальних громад | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | Забезпечено ведення належного об-ліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 12. | Інформування населення про місця розташу-вання захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також стан їх готовності до використання за призначенням; створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Відділ з питань ЦЗ та ОР | протягом року | Поінформовано населення, розміще-но інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офі-ційному сайті міської ради |
| 13. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | ГУ ДСНС України у Черкаській об-ласті (за згодою), управління освіти, молоді та спорту, відділ культури | до 15 грудня | Здійснено заходи із залученням дружин юних рятувальників-пожеж-них, утворено на добровільних заса-дах дружини юних рятувальників-пожежних |
| 14. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | до 25 грудня | У прогнозованих зонах хімічного забруднення – не менше 60 відсотків потреби |
| 15. | Утворення та уточнення складу сил цивільного захисту Смілянської міської субланки терито-ріальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Смілянської міської субланки) | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | щокварталу | уточнено склад сил цивільного захисту субланки ТП ЄДС ЦЗ |
| 16. 1) 2) | Оновлення (уточнення): планів: здійснення заходів з прийому евакуйованого населення (працівників), матеріальних і куль-турних цінностей у разі загрози або виникнен-ня надзвичайних ситуацій цивільного захисту на особливий період; положення про Смілянську міську субланку | Відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) Відділ з питань ЦЗ та ОР Відділ з питань ЦЗ та ОР | І квартал за окремим рішенням Кабінету Міністрів України І квартал | оновлено (уточнено та затверджено) плани здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення над-звичайних ситуацій; оновлено (уточнено та затверджено) плани цивільного захисту на особ-ливий період; оновлено (уточнено та затверджено) положення про Смілянську міську субланку |
| 17. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення над-звичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого уражен-ня і персоналу таких об’єктів* | Відділ з питань ЦЗ та ОР (за згодою), суб’єкти господарювання до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (за згодою) | до 25 грудня | 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами ран-нього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та опові-щення населення в разі їх виник-нення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| 18. | Надання методичної допомоги щодо підготов-ки до осінньо-зимового періоду | Управління житлово комунального господарства, комунальні підпри-ємства, відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою) | вересень–жовтень | Надано методичну допомогу, забез-печено виконання підготовчих та ремонтних робіт в умовах осінньо-зимового періоду |
| ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 19. | Участь у проведенні ДСНС України штабних тренувань з органами управління ТП ЄДС ЦЗ Черкаської області | Виконавчий комітет міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | листопад-грудень | Проведено штабні тренування, від-працьовано злагодженість та опера-тивність органів управління, отри-мано практичні навички із запобі-гання надзвичайним ситуаціям і лік-відації їх наслідків, подано звіт про здійснення заходу до територіаль-них органів ДСНС |
| 20. 1) | Участь у проведенні: штабних тренуваннях із органами управління цивільного захисту ланок ТП ЄДС ЦЗ Черкаської області та їх субланок; | Виконавчий комітет Смілянської міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | до 15 грудня | Проведено штабні тренування із Смілянською міською субланкою, відпрацьовано взаємодію між орга-нами управління ЦЗ, подано звіт про здійснення заходу до територіально- |
| 2) | об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах освіти | управління освіти, молоді та спорту, відділ з питань ЦЗ та ОР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за зго-дою) | за окремим планом | го підрозділу Черкаського РУ ГУ ДСНС у Черкаській області; проведено об’єктові тренування, відпрацьовано практичні навички, здобуто знання та вміння з питань особистої безпеки в умова загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту, сформовано достатній (необхідний) рівень знань та умінь дитини для безпечного перебування в навко-лишньому природному середовищі, про елементарні норми поведінки в надзвичайних ситуаціях і запобі-гання пожежам від дитячих пусто-щів із вогнем, подано звіт про здійснення заходу до територіаль-них органів ДСНС |
| 21. 1) 2) 3) | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: пожеж у природних екосистемах, у лісових масивах та лісозахисних насадженнях, сільськогосподарських угіддях, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду; нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливо-енергетичного комплексу | Управління житлово комунального господарства, 12 ДПРЧ 3ДПРЗ ГУ ДСНС України в Черкаській області, ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області; відділ з питань ЦЗ та ОР, Черкаське РУ ГУ ДСНС ГУ ДСНС України в Черкаській області Відділ з питань ЦЗ та ОР, Смілянська пошуково-рятувальна група, 12 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Черкась-кій області, ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області; Управління житлово комунального господарства, відділ з питань ЦЗ та ОР | лютий-червень ІІ квартал жовтень–грудень | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практик-них заходів, здійснено профілактик-ні заходи із забезпечення пожежної безпеки; визначено місця масового відпочин-ку людей на водних об’єктах, розг-лянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на вод-них об’єктах на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-еколо-гічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обстежено 100% дна акваторії пляжів, створено ряту-вальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі; здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної ро-боти паливо-енергетичного комп-лексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
| ІV. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 22. | Комплексна перевірка виконання вимог зако-нодавства у сфері цивільного захисту Смілян-ської міської субланки | Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), відділ ЦЗ райдержадміністрації, відділ з пи-тань ЦЗ та ОР, спеціалізовані служби цивільного захисту (за згодою) | червень (при відпо-відній воєнно-політичній обстановці) | Оцінено стан виконання вимог зако-нодавства у сфері цивільного захис-ту відповідними органами місцевого самоврядування в Смілянській місь-кій територіальній громаді |
| 23. | Перевірка щодо стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків | Черкаське РУ ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою), відділ ЦЗ райдержадміністрації, відділ з питань ЦЗ та ОР | лютий–березень | Проведено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків, підготовлено інформацію за результатами переві-рок, яку надіслано до Черкаської РВА |
| 24. | Перевірка щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Черкаське РУ ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР виконавчого комітету Смілянської міської ради, | травень–червень | Організовано та проведено перевірку щодо стану готовності місць ма-сового відпочинку населення на вод-них об’єктах, підготовлено відповід- |
|  |  | відділ державного нагляду за дотри-манням санітарного законодавства Чер-каського РУ ГУ Держпродспоживслуж-би в Черкаській області (за згодою) |  | ну інформацію за результатами перевірок |
| 25. | Перевірка закладів освіти до 2024/25 навчаль-ного року | Управління освіти, молоді та спорту, відділ з питань ЦЗ та ОР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) | Липень – серпень | Оцінено діяльність з підготовки до 2024/25 навчального року, надіслано відповідну інформацію до закладів освіти |
| 26. | Комплексна перевірка стану готовності загальнодержавної, територіальної та, місцевої автоматизованих систем централізованого оповіщення | Відділ з питань ЦЗ та ОР, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) | листопад | Проведено перевірки, подано до ДСНС України військовою адмі-ністрацією за результатами переві-рок звіти про стан готовності терто-ріальної та місцевих автоматизо-ваних систем централізованого опо-віщення та спеціальних систем опо-віщення |
| V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 27. | Проведення навчання керівного складу і фахів-ців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту у навчально-мето-дичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області | НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР, служби цивільного захисту (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою). | до 25 грудня | Забезпечено потребу у навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення |
| 28. 1) | Взяття участі у: семінарі-нараді з працівниками підрозділів з питань цивільного захисту військових адмі-ністрацій, органів місцевого самоврядування та територіальних органів ДСНС України щодо реалізації повноважень із розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів місто- | Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, відділ з питань ЦЗ та ОР, експертні та проєктні організації (за згодою); | Березень | взято участь у зазначеному семінарі-нараді; |
| 2) | будівної і проєктної документації та здійснен-ня іх під час будівництва і експлуатації; будів-ництва об’єктів фонду захисних споруд ци-вільного захисту та прийняття їх в експлуата-цію; семінарі-нараді з працівниками підрозділів з питань цивільного захисту військових адмі-ністрацій, органів місцевого самоврядування, які відповідають за готовність до використання за призначенням системи оповіщення населен-ня про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР, експертні та проєктні організації (за згодою). | вересень | взято участь у зазначеному семінарі-нараді |
| 29. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) | Проведення: навчальних зборів з відповідальними праців-никами з питань ЦЗ щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзви-чайних ситуацій у мирний час та особливий період; показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств Смілянської міської ланки Дня цивільного захисту, в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, Тиж-ня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти; просвітницької роботи серед населення: із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфек-ційними захворюваннями, масовими неінфек-ційними захворюваннями (отруєннями); з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану; заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді; Всеукраїнської акції: «Герой - рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | Служби цивільного захисту виконав-чого комітету міської ради, Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської області, навчально-кон-сультаційний пункт м. Сміла (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР; виконавчий комітет Смілянської місь-кої ради (за згодою); Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області, навчально-кон-сультаційний пункт м. Сміла (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою); Управління освіти, молоді та спорту, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою) Управління освіти, молоді та спорту, ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Черкаського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою); Черкаське РУ ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою), НМЦ ЦЗ БЖД Черкаської області, навчально-консультаційний пункт м. Сміла (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР виконавчого комітету Смілянської міської ради; Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради, відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Черкаського РУ ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою), Черкаське РУ ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою), навчально-консультаційний пункт м. Сміла (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР, засоби масової інформації Смілянської міської територіальної громади; Управління освіти, молоді та спорту, Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), нав-чально-консультаційний пункт м. Смі-ла (за згодою), відділ з питань ЦЗ та ОР | до 15 грудня до 25 грудня (при відпо-відній воєнно-політичній обстановці) до 15 грудня до 15 грудня до 15 грудня до 15 грудня до 15 грудня | проведено збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички фахів-ців із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період; проведено показове навчання з пи-тань цивільного захисту, досягнуто єдності поглядів щодо методичного здійснення заходу та технології відпрацювання практичних етапів навчання (тренування), подано звіт до ДСНС України; Проведено в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного спо-собу життя серед учнівської молоді; розроблено плани просвітницької роботу серед населення із запобі-гання поширенню небезпечних інфекційних захворювань та забез-печено їх виконання; розроблено плани просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту та забезпечено їх виконання; розроблено комплекс заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування та забезпечено його здійснення; проведено Всеукраїнську акцію «Герой – рятувальник року» та гро-мадську акцію «Запобігти. Врятува-ти. Допомогти» |
| 30. | Створення циклу тематичних теле- та радіо-передач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог інклю-зивності) | Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою), управління освіти, молоді та спорту, засоби масової інформації Смілянської МТГ (за згодою) | до 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зок-рема з урахуванням вимог інклюзив-ності |
| VІ. Заходи у відповідний період після закінчення бойових дій |  |  |  |  |
| 31. 1) 2) 3) 4) | Проведення відновлювальних робіт*, зокрема: проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби); ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження; відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення; залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій | Відділ з питань ЦЗ та ОР, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи (за згодою), Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (за згодою); відділ з питань ЦЗ та ОР, Черкаське РУ ГУДСНС України у Черкаській області (за згодою); Управління житлово комунального господарства, комунальні підпри-ємства міста, відділ з питань ЦЗ та ОР, суб’єкти господарювання (за згодою); виконавчий комітет Смілянської місь-кої ради | протягом року протягом року протягом року протягом року | проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби); протягом року ліквідовано наслідки воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження (врятовано осіб, деблоковано загиблих, ліквідовано пожеж тощо); протягом року організовано віднов-лення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення (проведе-но аварійно-відновлювальні роботи, визначено зруйновані та пошкоджу-ні внаслідок збройної агресії та бойових дій об’єкти, будівлі і спору-ди, інженерні мережі та мережі електропостачання), визначено об-сяг робіт і орієнтовні строки їх проведення; Центральним органами виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями (військовими адмі-ністраціями) передано інформацію про потреби в міжнародній допомозі згідно з архітектурою взаємодії, від-повідними центральними органами виконавчої влади верифіковано та надано інформацію про узагальнені потреби до Міністерства закордон-них справ України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, отрима-но від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |

Примітка: *- проведення заходів після закінчення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.

Перший заступник міського голови			Олександр ЛИСЕНКО

Юрій ЛАГУНОВ